## 项目规划表
项目规划器
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 | [5 empty] | 周期突出显示： |  | 116 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划）
[8 empty] | 一月份 | [25 empty] | 二月份
活动 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工期
[8 empty] | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229
车模确定 | DSL/DHR | 106 | 110 | 4 | 107 | 111 | 4
UWB传感器确定 | GPL | 106 | 110 | 4 | 107 |  | -107
摄像头确定 | WJH | 109 | 113 | 4 | 108 | 111 | 3
驱动板确定 | WJH/GPL | 108 | 112 | 4 | 108 | 111 | 3
行李箱测试 | DSL/YHY | 111 | 113 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
车模改装 | DSL/DHR |  | 130 | 61 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
识别人像并定位 | WJH/GPL/YHY |  | 126 | 57 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
0
应对横向干扰 | WJH/GPL/YHY |  | 209 | 140 |  |  | 0
视频完成 | SYF |  | 215
|  |  |  | 0 |  |  | 0
必备技能
学习github | ALL
学习linux | WJH/GPL/YHY
学习树莓派 | WJH/GPL/YHY
学习UWB定位 | WJH/GPL
娴熟CATIA | DSL/DHR